## Slide 1: Ville de . Eléments méthodologiques
Document de travail
Document mis à jour le 19 décembre 2012

## Slide 2: Une démarche structurée et modulable dont avez la totale maîtrise
Module 1
Une démarche participative et structurée associant tous les acteurs, bâtie autour de quatre principes
  Principe 1 : La réalisation d’un rapide cadrage stratégique
  Principe 2 : La définition d’un comité de pilotage permanent
  Principe 3 : La construction de la démarche en modules pouvant être traités simultanément ou à la suite les uns des autres
    selon les possibilités de la collectivité,
    les contraintes de calendrier
    et la capacité à prendre en charge en interne une démarche qui pèsera nécessairement sur la charge de travail et les agendas de l’encadrement.
  Principe 4 : Une organisation par module homogène :
    Un relai vers le comité de pilotage permanent associant les élus sectoriels concernés
    Avec un comité technique spécifique
    Une réflexion structurée en quatre étapes :
      État des lieux et diagnostic
      Propositions d’évolution
      Concertation
      Décision
Cadrage stratégique
Lancement
Etat des lieux et diagnostic
Propositions et projet
Concertation
Décision
Copil
Copil
Copil
Copil
Module …
Lancement
Etat des lieux et diagnostic
Propositions et projet
Concertation
Décision
Copil
Copil
Copil
Définition de la conduite du projet
Préparation avec la Direction générale
Communication avec les participants
Recueil d’information et de documents
Entretiens individuels
Réunions de groupe (Métaplan, …)
Entretiens individuels
Réunions de groupe de travail
Co élaboration du projet
Echanges avec les cadres et les agents en groupes pour affiner le projet , son appropriation, ses modalités de mise en œuvre
Rencontre des organisations syndicales
Prise de décision et lancement de la mise en œuvre

## Slide 3: Une démarche méthodique pour évaluer l’ensemble des marges de progrès
Une démarche de type analyse de la valeur, permettant d’identifier la bonne contribution à la réalisation du service public de chacune des composantes de l’organisation.
La mise en perspective au travers de comparaisons avec les pratiques, les coûts, les ratios analysés et observés dans d’autres collectivités
1. La mission et les activités de l’unité
2. l’organigramme, les unités, les responsabilités
3. Les effectifs et les qualifications
4. La gestion du temps de travail, les plannings, les horaires, les absences
5. Les moyens matériels, les véhicules, l’outillage
6. Les outils informatiques
7. Les locaux
8. Les prestations extérieures
9. La répartition analytique par activité
10. La quantification de l’activité
11. Les budgets dépenses et recettes
12. Les outils de gestion
13. Les procédures
Une analyse complète de l’organisation, de sa pertinence, de son efficience, de ses marges de progrès
Responsabilités, Management
Efficacité, Formation
Organisation du travail, taux d’activité
Adaptation et utilisation des moyens
Adaptation et utilisation
Conditions de travail, Rapport Surfaces / activité
Coûts, efficience, suivi et contrôle
Efficience
Efficacité financière
Capacités de pilotage
Fiabilité, efficacité, efficience